## Slide 1
サービスロゴやイベントロゴを挿入
20XX年 第◯回 ◯◯◯EXPO
展示会運営マニュアル
株式会社◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯サービス
Notes: 展開会名と社名、サービス名を記入

## Slide 2: 目次
開催概要 | p.2
小間位置 | p.4
ブースレイアウト | p.5
各コーナー説明 | p.6
運営フロー | p.7
業務マニュアル | p.8
セミナースケジュール | p.13
シフト | p.14
顧客からのFAQ対応マニュアル | p.15
ターゲットの考え方とフォロールール | p.16
ヒアリングシート | p.17
備品リスト | p.18
前日の準備スケジュール | p.20

## Slide 3: 開催概要 1/2
展示会名 | 20XX 年第○○回 ○○○○○EXPO【春】
会期 | 20XX/XX/XX(曜日)〜20XX/XX/XX(曜日)
場所 | 東京ビッグサイト ◯展示棟
小間番号 | xx－xx
出展製品 | ○○○○○サービス
目標 | バーコード：0,000件 ヒアリングシート：000枚
集合時間 | 9:40 ブース集合 9:50 朝礼
緊急連絡先 | ・山田○○ 000-0000-0000 ・佐藤○○ 000-0000-0000 ※体調不良による欠席、電車の遅延による遅刻などの場合は必ずご連絡ください
体制 | ・説明員：常時0名 ・受付スタッフ：0名 ・コンパニオン：0名（常時0ポジ） ・ディレクター：0名
協力会社 | ・ブースデザイン・施工：株式会社○○○ ・運営支援・コンパニオン：株式会社○○○
服装 | 説明員 ・黒ないしネイビーのスーツ ・白シャツ ・ネクタイは紺、ブルー系 ・黒靴
 | ディレクター ※説明員と同様
 | コンパニオン ・黒スーツ ・白シャツ ・ブルースカーフ（当日貸与） ・黒パンプス（ヒールでなくて良い）
ノベルティ | ・全員：ロゴ入り◯◯ ・説明員との面談者：◯◯◯◯◯
出展社証の 入手方法 | 各自で配布済みの引換証、および名刺2枚で会場で引き換え ※当日朝は混雑するため注意
昼食について | お弁当を手配 ※ブースでの飲食は禁止、ストックルームで飲食可
ブース内の 注意点 | ・来場者への挨拶を徹底 ・来場者が入ったら「こんにちは！」 ・来場者が退出したら「ありがとうございます！」 ・ブース内での飲食、私語禁止 ・携帯電話での通話禁止 ・展示台に私物（パソコン、スマートフォン、資料など）を置かないこと ・足組みやストレッチ禁止
サンプル画像
サンプル画像
Notes: 内容はサンプルです。適宜差し替えてください。

## Slide 4: 開催概要 2/2
ノベルティの画像を挿入
チラシの画像を挿入
ノベルティ
配布チラシ

## Slide 5: 小間位置
会場の小間図を挿入
東京ビッグサイト◯◯展示棟「xx－xx」です。
◯ホールの出入口から直進し、突き当たりにあります。
弊社のブース
Notes: 内容はサンプルです。適宜差し替えてください。

## Slide 6: ブースレイアウト
外観パースを挿入
平面図を挿入
パース図
平面図

## Slide 7: 各コーナー説明
平面図を挿入
展示コーナー
セミナーコーナー
デモコーナー
ストックルーム
受付
展示コーナー
壁面グラフィック
パネル・壁面の画像を挿入
展示パネル
Notes: 内容はサンプルです。適宜差し替えてください。

## Slide 8: 運営フロー
集客 | ブースの前でコンパニオンがノベルティをフックに集客
ブース内誘導 | バーコードを獲得したら来場者をブース内に誘導 来場者から説明を求められたら説明員に引き渡し
ブース説明 | ブース内に立ち寄っていただいた来場者へご説明 ◯◯と◯◯が特徴なので必ず説明すること ※「顧客からのFAQ対応マニュアル」も確認
ヒアリング シート記載 | 説明をしたら名刺交換を打診 ヒアリングシート内の質問事項をヒアリングして記録 記録後、受付に提出
集客
パネル・ブース説明
デモ・ヒアリング
平面図を挿入
Notes: 内容はサンプルです。適宜差し替えてください。

## Slide 9: 業務マニュアル 1/4
担当：ディレクター、コンパニオン
集客
集客の フック | バーコードスキャンでノベルティ◯◯を進呈
 | サービス概要「◯◯を自動化・効率化する◯◯サービス」
集客 ツール | ・コンパニオン：集客用チラシ、ノベルティ
 | ・ディレクター：集客用パネル
声かけ | 「◯◯社ブースです」
 | 「バーコードスキャンでノベルティ◯◯を差し上げています！」
 | 「◯◯を自動化・効率化する◯◯サービスについてご紹介しています！」
 | 「◯◯時から◯◯に関するセミナーを実施しております！」
集客後の 動き | 「ありがとうございます！◯◯サービスをご案内しているので ぜひブース内をご覧になっていってください」とブース内へアテンドする
 | 具体的に「◯◯はできるの？」「くわしく聞きたいのだけど」と言われたら、 社員に引き渡しを行う
Notes: 内容はサンプルです。適宜差し替えてください。

## Slide 10: 参考：来場者バッジ一覧
・最低限◯◯は除外してお声がけ
・可能であれば◯◯、◯◯、◯◯を優先的にお声がけ
ターゲット
来場者バッジのキャプチャを挿入

## Slide 11: 業務マニュアル 2/4
担当：◯◯◯◯サービス社員
セミナー運営
セミナー 事前告知 | 開始時間と講義タイトルをマイクでアナウンス
 | 開始時間と講義タイトルをスクリーンに表示
 | ブース入り口の来場者に声かけ・誘導
セミナー プレゼン | 講義中に◯◯◯◯がある場合は◯◯◯◯する
 | 質疑応答は◯◯◯◯でまとめて行う
 | 講義中に◯◯◯◯が発生した場合は◯◯する
セミナー 終了後 | 終了直後に◯◯◯のアナウンスをする
 | ◯◯の場合は◯◯担当者へ引渡しを行う
 | 質疑応答は◯◯◯◯で行う
その他 | 

## Slide 12: 業務マニュアル 3/4
担当：◯◯◯◯マーケティング部
受付
ノベルティ カタログ のお渡し | お客さまがいらっしゃったらバーコードスキャンとノベルティをお渡しする
 | カタログ希望のお客様には◯◯と◯◯をクリアファイルに入れてお渡しする
問い合わせ 対応 | 社員宛への来訪者は、確認してつなぎする
 | サービス内容へ質問を受けたら、営業担当にお声がけしておつなぎする
その他 | 営業の場合は◯◯する

## Slide 13: 業務マニュアル 4/4
担当：◯◯◯◯営業部
説明員
ヒアリング 対応 | A顧客（○○○）は受付前でお声がけして、商談開始
 | ヒアリングシートおよびスクリプトは別紙を参照
 | ヒアリングシートはその日の終了時までに受付へ提出
 | ※名刺とセットにして終了時まで随時受付に提出も可
フォロー 対応 | ヒアリングシートで「FS」となったものはその日のうちに集計し、持ち帰って翌日フォロー
 | 担当○○さんにてヒアリングシート取りまとめ
その他 | ○○の場合は○○対応する

## Slide 14: セミナースケジュール
時間 | テーマ | 登壇者
10:30-11:00 | ◯◯サービスのご紹介 | ◯◯ ◯◯
11:30-12:00 | ◯◯法規制についての基本を解説 | ◯◯ ◯◯
13:30-14:00 | ◯◯サービスのご紹介 | ◯◯ ◯◯
14:30-15:00 | ◯◯サービスの活用事例のご紹介 | ◯◯ ◯◯
15:30-16:00 | ◯◯法規制についての基本を解説 | ◯◯ ◯◯
16:30-17:00 | ◯◯サービスのご紹介 | ◯◯ ◯◯
時間 | テーマ | 登壇者

## Slide 15: シフト
シフト表を挿入
※シフト表のテンプレートは別紙を参照

## Slide 16: 顧客からのFAQ対応マニュアル
Q. | 価格はいくらくらいですか？
A. | 月額固定費00,000円~、導入費用0円でご利用いただけます。
Q. | 競合との差、優位性はどこですか？
A. | ◯◯◯がNo.1です。そのほかにも◯◯、◯◯という点、サービス・サポートにも ご満足いただく声を多くいただいております。
Q. | 見積もりが欲しいのですがどうしたらいいですか？
A. | お打ち合わせにてお話しできればと思います。（◯◯コーナーに誘導する）
Q. | ◯◯さんはいますか？
A. | 確認して参りますので少々お待ちください（受付担当と連携する）
Q. | 
A. | 
Q. | 
A. | 
Q. | 
A. | 
Q. | 
A. | 

## Slide 17: ターゲットの考え方とフォロールール
ランク | 定義・判定方法 | 定義の理由
A | ヒアリングシートで 「見積もり希望」あるいは「デモ希望」に チェックあり | ◯◯領域のサービスの導入検討が 進んでいるため
B | ヒアリングシートで 「予算あり」あるいは「半年以内に導入」に チェックあり | 導入はすぐではないが、予算はあり、 追加検討の可能性があるため
C | A、B以外 | ー
◯◯と◯◯の２つの評価項目で、ランクを定義します。
ターゲット
ランク | 定義・判定方法 | フォロー対応
A | ヒアリングシートで 「見積もり希望」あるいは「デモ希望」に チェックあり | 翌日にフィールドセールスから 電話にてフォローし、アポイント獲得
B | ヒアリングシートで 「予算あり」あるいは「半年以内に導入」に チェックあり | 翌日からインサイドセールスにて アポイント獲得
C | A、B以外 | お礼メールを配信し、URLをクリックした 顧客に絞ってフォローコール
ランクA、Bは優先度が高いため翌日のフォローを徹底します。
フォロールール

## Slide 18: ヒアリングシート
ヒアリングシートは以下の記事よりテンプレートをダウンロードしてください
https://sairu.co.jp/method/24934/
ヒアリングシートのキャプチャを挿入
Notes: 内容はサンプルです。適宜差し替えてください。

## Slide 19: 備品リスト（会社手配）
備品 | 数量 | 手配方法 | 返却方法
カタログ | ◯部 | 印刷会社から直送 （前日着） | 自社へ返送
チラシ | ◯部 | 印刷会社から直送 （前日着） | 自社へ返送
ノベルティ | ◯個 | ノベルティ会社から直送 （前日着） | 自社へ返送
パソコン | ◯台 | レンタル会社から直送 （前日着） | レンタル会社へ返送
バインダー | ◯個 | 会社から直送 | 自社へ返送
個人情報取り扱い 規約パネル | ◯枚 | 会社から直送 | 自社へ返送
ボールペン | ◯本 | 会社から直送 | 自社へ返送
ヒアリングシート | ◯部 | 会社から直送 | 記入済のものは自社へ返送
封筒(A4) | ◯部 | 会社から直送 | 自社へ返送
ごみ袋 | ◯枚 | 会社から直送 | 自社へ返送
ティッシュ・ ウェットティッシュ | ◯個 | 会社から直送 | 自社へ返送
マスク | ◯枚 | 会社から直送 | 自社へ返送
消毒液 | ◯個 | 会社から直送 | 自社へ返送
文具セット(※) | ◯セット | 会社から直送 | 自社へ返送
スタッフ衣装 | ◯着 | 会社から直送 | 自社へ返送
※文具セットの内訳：ホチキス、ボールペン（黒、赤）、マジックペン、付箋、輪ゴム、セロテープ、ガムテープ、養生テープ、ハサミ、カッター
Notes: 内容はサンプルです。適宜差し替えてください。

## Slide 20: 備品リスト（各自手配）
備品 | 数量 | 備考
出展社証 | 人数分 | 事前に引換証をPDFで印刷して、各自で引き換え
名刺 | 最低100枚 | 最低100枚は用意 ※忘れないように注意
筆記用具 | ー | ボールペン、メモ帳など
運営マニュアル | ー | 事前に印刷して配布されたものを、各自持参する
昼食・飲料 | ー | 昼食時間は会場内のレストラン・コンビニは混むため、 事前に購入してくることを推奨
Notes: 内容はサンプルです。適宜差し替えてください。

## Slide 21: 前日の準備スケジュール
時間 | 担当 | 内容
～13:00 | ブース施工会社 | ブース施工
13:00～14:00 | ・展示会担当 ・ディレクター | ・荷物の確認・受け取り ・ストックルームの整理 ・カタログ、ノベルティの補充
14:00～15:00 | 各製品担当 | ・展示コーナーの確認 ・デモ機の確認
15:00～17:00 | ・セミナー担当 ・ナレーター | セミナーの事前リハーサル
17:00～18:00 | 全員 | ・予備時間 ・最終確認、清掃
18:00 | 全員 | 撤収
Notes: 内容はサンプルです。適宜差し替えてください。