## マーケティング施策管理シート
S A I R U
マーケティング施策管理シート
マーケティング施策のKPI・目標値・優先度の策定から、ネクストアクション管理まで行えます。
企画 | [9 empty] | 運用 | [6 empty] | 結果
No. | 施策名 | 目的・狙い | KPI | 目標値 | インパクト | 工数 | 不確実性 | コスト | 優先度 | 担当者 | ステータス | ネクストアクション | ネクストアクション 完了予定日 | 全工程 完了予定日 | 定期施策 スケジュール（頻度） | メモ欄 | 結果 | 評価 | 考察
1 | Google広告のキーワード追加 | Google広告のクリック数が少ないため、キーワードを追加してクリック数の増加を狙う。 | ・Google広告のクリック数 ・Google広告経由のCV数 | ・2000クリック/月 ・CV数30件/月 | 大 | 中 | 低 | 月予算50万円追加 | 高 | 〇〇 | 未着手 | 追加キーワードの選定 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | - | 追加キーワード案はメンバー全員で出し合う
2 | コラム記事制作 | 重要キーワードでSEO上位表示ができていないので、コラム記事での上位表示を狙う。 | ・SEO掲載順位 ・コラムページ経由のCV数 | ・SEO1ページ目 ・CV数15件/月 | 中 | 大 | 高 | 社内制作のため、外部費用はなし | 中 | 〇〇 | 進行中 | SEOで狙うキーワードの選定 | 2020-11-30 | - | 月2本制作
3 | 問合せフォーム改修 | 問合せフォームが複雑になているので、シンプル化してCV数の増加を狙う。 | ・CVR | ・CVR 1.2倍 | 中 | 小 | 低 | 社内制作のため、外部費用はなし | 高 | 〇〇 | 済 | - | - | 2020-12-01 | - |  | CVR 1.2倍 | 成功した | 想定通りの結果となった。フォームの項目数を減らすとCVRは上がる
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50