## 自社のみウェビナー工程表
S A I R U
自社のみのウェビナー工程表
カテゴリ | ToDo | 担当 | 期日 | 備考
テーマ・目的の決定 | 目的・目標の決定 | ▲▲ | 〇／〇（金）
テーマの決定
| 開催日の決定 |  |  | 3週間後を目安
事前準備 | Zoomウェビナーの契約・設定 |  |  | 最初に実施
| 視聴URLの発行 |  |  | サンクスページ作成までに実施
| リハーサルZoomの予約 |  |  | サンクスページ作成までに実施 ブロードキャストモードをONに設定
タイムテーブル作成
| リマインドメールの原稿作成 |  |  | 申し込みフォームの作成前に完了 前日と当日の朝に送るため、2種類作成する
| リマインドメールの配信設定（MA活用） |  |  | 申し込みフォームの作成前に完了 前日と当日の1時間前に送る設定にする
| サンクスページの設定 |  |  | 申し込みフォームの作成前に完了 サンクスページではZoomのURLを記載
| サンクスメールの設定 |  |  | 申し込みフォームの作成前に完了 サンクスメールではZoomのURLを記載
| 申し込みフォームの設定 |  |  | 申し込み者に自動でサンクスメール、リマインドメールを送るように設定
| ウェビナーページ用のアイキャッチを作成 |  |  | Twitterサイズ、Facebook広告サイズの2種を作成
| ウェビナーページの作成 |  |  | テンプレートあり、才流より提供
ウェビナーページのチェック
ウェビナーページ完成
各種計測周りの設定をCVテスト
ウェビナーページの公開
登壇スライドの構成案作成
登壇スライドの構成案チェック
登壇スライドのスライドドラフトの作成
登壇スライドのスライドドラフトのチェック
登壇スライドのスライドドラフトの完成
| 登壇スライドのスライドドラフトの清書（デザイン等）完成 |  |  | 開催の3営業日前までに完成を推奨
| 開催後アンケート作成 |  |  | 参考 https://sairu.co.jp/doernote/241
| 開催後フォローアップメールの原稿作成 |  |  | 参考 https://sairu.co.jp/doernote/249
| 開催後フォローアップメールの配信設定（MA活用） |  |  | 申込者に自動送付など設定 Zoomで参加者に自動設定も可能です
| 開催後のフォローの流れを決定 |  |  | 例）アンケートで「個別相談会」の回答があった場合、相談会の実施 例）開催後すぐに参加者へISからアプローチをする など
集客 Facebook広告、ハウスリストへのメール、SNSのオーガニック投稿の3つの軸で集客 | Facebook広告設定共有
Facebook広告設定チェック
Facebook広告の運用
Facebook・Twitter投稿準備
| ハウスリスト案内用メールの作成 |  |  | タイトルを変えて3つ作成
メール送付リストの作成
| ハウスリスト案内用メールの配信 |  |  | 2週間前、1週間前、2日前の3回のタイミングで配信
ニュースリリースの作成
ニュースリリースの公開
社内でのSNSの告知を促す
ポップアップバナーの制作
ポップアップバナーの設置
ウェビナー遷移リンクを設置するオウンドメディアの記事を選定
オウンドメディアの記事にウェビナーへの遷移リンクを設置
FAXDM 郵送DMの送付先リストの作成
FAXDM 郵送DMの送付先リストの送付
当日 | 開催30分前からリハーサルを開始 |  |  | 音声や当日の流れを確認
録画
| 質疑応答に関するアナウンス |  |  | 「質疑応答はQ&Aに適宜ください」とチャットと口頭で冒頭に説明
| アンケートに関するアナウンス |  |  | 最後にアンケートURLをチャットに送付
開催後 | 開催後フォローメールの送付 |  |  | 事前準備でシナリオ（ワークフロー）をMAで設定
| 開催後フォロー |  |  | 事前に決めた開催後フォローの実施
※事前に決めた開催後のフォローアップの流れに沿って実行

## 共催ウェビナー工程表
S A I R U
共催ウェビナー工程表
カテゴリ | ToDo | 担当 | 期日 | 備考
テーマ・目的の決定 | 目的・目標の決定 | ▲▲ | 〇／〇（金）
テーマの決定
テーマに即した共催先の選定・決定
共催先に打診
| 共催先とMTGを実施 |  |  | 開催日・目的・双方のテーマ・リードの開催後のアプローチについてすり合わせと決定 オペレーションは主催側が担当
| 開催日の決定 |  |  | 3週間後を目安
事前準備 | Zoomウェビナーの契約・設定 |  |  | 最初に実施
| 視聴URLの発行 |  |  | サンクスページ作成までに実施
共催先の登壇者へパネリストの権限を送付
| リハーサルZoomの予約 |  |  | サンクスページ作成までに実施 ブロードキャストモードをONに設定
タイムテーブル作成
| リマインドメールの原稿作成 |  |  | 申し込みフォームの作成前に完了 前日と当日の朝に送るため、2種類作成する
| リマインドメールの配信設定（MA活用） |  |  | 申し込みフォームの作成前に完了 前日と当日の1時間前に送る設定にする
| サンクスページの設定 |  |  | 申し込みフォームの作成前に完了 サンクスページではZoomのURLを記載
| サンクスメールの設定 |  |  | 申し込みフォームの作成前に完了 サンクスメールではZoomのURLを記載
| 申し込みフォームの設定 |  |  | 申し込み者に自動でサンクスメール、リマインドメールが送るよう設定
| ウェビナーページ用のアイキャッチを作成 |  |  | Twitterサイズ、Facebook広告サイズの2種を作成
| ウェビナーページの作成 |  |  | テンプレートあり、サイルより提供
ウェビナーページのチェック
ウェビナーページ完成
各種計測周りの設定をCVテスト
共催先へのステージング段階での確認・修正
ウェビナーページの公開
登壇スライドの構成案作成
登壇スライドの構成案チェック
登壇スライドのスライドドラフトの作成
登壇スライドのスライドドラフトのチェック
登壇スライドのスライドドラフトの完成
| 登壇スライドのスライドドラフトの清書（デザイン等）完成 |  |  | 開催の3営業日前までに完成を推奨
| 共催先の登壇スライドの相互共有 |  |  | 開催の3営業日前までを推奨
| 開催後アンケート作成 |  |  | 参考 https://sairu.co.jp/doernote/241
| 開催後フォローアップメールの原稿作成 |  |  | 参考 https://sairu.co.jp/doernote/249
| 開催後フォローアップメールの配信設定（MA活用） |  |  | 申込者に自動送付など設定 Zoomで参加者に自動設定も可能です
| 開催後のフォローの流れを決定 |  |  | 例）アンケートで「個別相談会」の回答があった場合、相談会の実施 例）開催後すぐに参加者へISからアプローチをする など
集客 Facebook広告、ハウスリストへのメール、SNSのオーガニック投稿の3つの軸で集客 | 集客のご協力のお願い |  |  | ハウスリストへのメール配信を依頼
| 集客状況とリストの共有 |  |  | 3日に1回くらいのペースで集客状況を共有 メール配信のスケジュールなどもあわせて共有
Facebook広告設定共有
Facebook広告設定チェック
Facebook広告の運用
Facebook・Twitter投稿準備
| ハウスリスト案内用メールの作成 |  |  | タイトルを変えて3つ作成
メール送付リストの作成
| ハウスリスト案内用メールの配信 |  |  | 2週間前、1週間前、2日前の3回のタイミングで配信
ニュースリリースの作成
ニュースリリースの公開
社内でのSNSの告知を促す
ポップアップバナーの制作
ポップアップバナーの設置
ウェビナー遷移リンクを設置するオウンドメディアの記事を選定
オウンドメディアの記事にウェビナーへの遷移リンクを設置
FAXDM 郵送DMの送付先リストの作成
FAXDM 郵送DMの送付先リストの送付
| 集客リストの共有 |  |  | 集客が終了したらリストを先方と共有
当日 | 開催30分前からリハーサルを開始 |  |  | 音声や当日の流れを確認
録画
| 質疑応答に関するアナウンス |  |  | 「質疑応答はQ&Aに適宜ください」とチャットと口頭で冒頭に説明
| アンケートに関するアナウンス |  |  | 最後にアンケートURLをチャットに送付
開催後 | 開催後フォローメールの送付 |  |  | 事前準備でシナリオ（ワークフロー）をMAで設定
| 開催後フォロー |  |  | 事前に共催先と決めた開催後フォローの実施
参加状況、アンケート回答状況をまとめたリストを共有
録画の共有
※事前に決めた開催後のフォローアップの流れに沿って実行