## 目次
S A I R U
Webサイト制作プロジェクトにおける工程別チェックリスト
目次
シート名 | 概要
戦略立案チェックリスト | ターゲットや流入経路の設計など、サイト全体のマーケティング戦略立案のためのチェックリスト
全体設計チェックリスト | 主にサーバーやツール類の選定に関わるもので、その先の開発規模や予算、運用体制を決定するために決定すべき事項
ワイヤーフレーム・デザインチェックリスト | デザインやユーザビリティを担保するためのチェックリスト
原稿チェックリスト | ページの原稿を用意する際に注意すべきチェックリスト
コーディングチェックリスト | コーディング時のルール
ページテストチェックリスト | チェック項目を踏まえて設計、制作を行った後にテストする際に使用するチェックリスト
サイトマップシート | サイトマップとページの種類、meta定義、テスト結果などの記録を行う、進捗管理にも使えるシート
写真・イラスト一覧シート | 写真、イラストなどの素材一覧と手配方法などを記載する一覧

## 戦略立案チェックリスト
S A I R U
戦略立案チェックリスト
分類 | チェック項目 | 決定内容 | ファイル名
目的・目標設定 | Webサイト制作・リニューアルで解決するマーケティング課題を明確にする
Webサイト制作・リニューアルの目的を設定する
Webサイト制作・リニューアルで達成したい目標を設定する
Webサイト制作・リニューアルで達成したい目標が、SMARTゴール（※1）になっているか確認する
目標の達成期限、またはサイトリニューアルの完成時期を決める
現状調査・課題抽出 | 現行Webサイトのアクセス解析を行う
見込み顧客/既存顧客にユーザーインタビューを行う
見込み顧客/既存顧客にアンケート調査を行う
現行Webサイトに対するユーザーテストを行う
経営者や事業責任者にヒアリングを行う
営業パーソンにヒアリングを行う
競合企業のマーケティング活動やWebサイトを分析する
目標達成に向けた現行Webサイトの課題を抽出する
Webサイトの企画 | ペルソナを明確にする
カスタマージャーニーマップを作成する
Webサイトの役割を明確にする（製品・サービスの選定前、選定時、導入後など）
Webサイトに必要な機能やコンテンツを明確にする
Webサイトに設定するキーワードを決める
ペルソナの検討フェーズごとに最適なCTA（Call To Action）を設計する
Webサイトへの集客経路を設計する（広告、オーガニック検索、メール、営業による連絡など）
集客のためのリソースを確保する（予算、人員など）
コンテンツ作成が必要な場合、リソースを確保する（予算、人員など）
自社の製品・サービスが解決する課題を明確にする
自社の製品・サービスが提供する価値を明確にする
自社の製品・サービスが選ばれる理由を明確にする
IR、採用などコーポレート関連のページへの動線や取り扱いを決める
多言語展開をするかを決める
Webサイト外 | リード獲得後の対応ルールを明確にする
リード獲得後の対応ルールに関して、インサイドセールスやフィールドセールス部門とすり合わせを行う
リード獲得後、商談や受注獲得までのコミュニケーション・プロセスを設計する
参考情報
マーケティングにおける戦略立案のToDoリスト
Note on E5: ※概要のみ記載できるようにしているため、詳細は別ファイルなどで定義するのが望ましい

## 全体設計チェックリスト
S A I R U
全体設計チェックリスト
全般
分類 | チェック項目 | 決定内容 | 備考
対応環境 | 対象とするOS（オペレーションシステム）、ブラウザを決める
対応するデバイス（PC、スマートフォン、タブレット）を決める
サーバー関連 | 契約するWebサーバを決める
WebサーバのOSを決める
サーバへの接続方法を決める
利用するフォーム、CMS、その他プログラムに対応したPHP、Perl、CGI、DBの環境を決める
SSLをどこで契約するかを決める
ドメインはどこで契約するかを決める
ドメインは何にするかを決める
メタ情報定義 | リニューアル後のtitle,meta descriptionを各ページ定義し、設定する
404ページを用意する
OGPを設定する
ソーシャルボタンの種類を決める
ソーシャルボタンを設定する対象ページを決める
ソーシャルボタンを設置する
印刷用のCSSを分けて作成するかを決める
| タグマネージャー、広告タグはどこに何を設置するか決める |  | アクセス解析、広告、MAツールタグなど
多言語展開 | 翻訳はどこで作成するかを決める
その他 | 現状のサイトマップとリニューアル後のサイトマップを作成する
ツール選定
分類 | チェック項目 | 決定内容 | 備考
CMS導入 | CMS（コンテンツマネジメントシステム）を導入するか決める
CMSの導入範囲をどこにするか決める（ニュース、ブログ、FAQ、製品検索など）
CMSは何を導入するかを決める（有償か、無償か）
CMSで必要になるプラグイン何かを決める
フォーム | CMSのユーザー権限を設計し、利用ユーザー数を決める
フォームはCMSの機能を使うか、フォーム作成ツールやMAツールで作成するかを決める
CMS以外のツールを導入する場合、その名称とプラン名を決める
| フォームで回答した際のメールの送信先、件名、本文をフォームの種類ごとに準備する |  | 入力チェック：メールアドレスでフリーアドレスを除外するなど
フォームで必須チェックする項目、入力内容チェックする項目と内容を決める （メールアドレスでフリーアドレスを除外するなど）
フォームのmeta charset指定（文字コード）はどうするかを決める

## ワイヤーフレーム・デザインチェックリスト
S A I R U
ワイヤーフレーム・デザインチェックリスト
デザイン・レイアウト
分類 | チェック項目 | 決定内容 | 備考
設計 | ペルソナを明確にした上でデザインの方向性を決める
法人企業としての信頼感を与えるWebサイトのデザインにする
Webサイト全体でデザインの一貫性を持たせる
企業名とロゴをは全ページに設置する
Fの法則（ユーザーの視線はページの左上のコンテンツエリアからF字を描くように移動する）を意識したレイアウトにする（ページの左上のコンテンツエリアからF字を描くように視線移動する）
デザイン | デフォルトのフォントサイズは12px以上にする
参考デザインを洗い出し、デザイナーに共有する
参考デザインのどの部分が良いかをデザイナーに共有する
逆にイメージと遠いデザインも洗い出し、デザイナーに共有する
デザインの方向性に関して、社長の合意を取る
素材 | 写真、イラストなどの素材の必要な点数を洗い出す
写真やイラストはどこで手配するかを決める
写真やイラストを手配する場合は想定点数を決める
写真は購入、撮影のどちらにするかを決める
写真撮影のカメラマンをアサインする
写真撮影の日程を調整する
必要な写真撮影カット一覧を作成する
イラストは購入、制作のどちらにするかを決める
必要なイラスト一覧を作成する
イラスト作成のためのサンプルや手書きイメージを用意する
ナビゲーション
分類 | チェック項目 | 決定内容 | 備考
グローバル ナビゲーション | 全ページで一定の形、位置に設置する
わかりやすい、簡潔な名称をつける
グローバルメニューの項目はできる限り少なく検討する
ヘッダやグローバルメニューにCTAを設置する
導線設計 | 3クリック以内で全てのページにたどり着けるような設計にする ※（4クリック以上必要なサイト規模のサイト規模が大きい場合はユーザーが迷わない工夫を行う） |  | 例：サイドナビゲーションを活用してアクセスのしやすさを担保する
パンくずメニューを全ページに設置する
参考情報
Webサイト改善に役立つチェックリストとワイヤーフレーム
デザイナーに発注する際、必ず抑えておきたい「参考デザイン」のテクニック

## 原稿チェックリスト
S A I R U
原稿チェックリスト
チェック項目 | プロジェクトにおける定義 | 備考
自社で作成するか、制作会社で作成するかを決める
対象ペルソナにマッチした文体を決める
用語の統一のため、用語集をあらかじめ作成する
専門用語はわかりやすい言葉に置き換える
難解なことを説明する場合は、画像やイラストを挿入してわかりやすく解説する
結論から先に述べ、その次に根拠となる情報を書く構成にする
見出し、段落、余白、箇条書きを効果的に使うなど、流し読みをしやすい文章を心がける
説明する項目が4つ以上ある場合は箇条書きを用いる
箇条書きの前に具体性のあるリード文を書く |  | 「弊社が選ばれる理由は以下の4つです」など
手順を説明する場合は番号をふる
箇条書き箇所はインデントする
各項目の書き出しに同じ語句を繰り返し使っていないかをチェックする
各項目の文法に一貫性を持たせる |  | 体言止めや常体/敬体で統一する、など
似た要素はグループ化する
特に記事コンテンツの場合、1つのコンテンツ内でページを複数に分割しない
見せたいコンテンツが多くある場合は、テーマを分類するなどしてページを分割する

## コーディングチェックリスト
S A I R U
コーディングチェックリスト
チェック項目 | 決定内容 | 備考
link rel=”canonical”の指定は行うか、行う場合の設定ルールはどうするか決める
meta name=”robots”の指定はどうするか決める
DOCTYPE 宣言は何を指定するか決める
meta charset（文字コード）は何を指定するか決める
meta copyrightの指定内容を決める
PrintCSSの設定が必要な場合は設定する
JavaScriptのライブラリは何を指定するか決める
プラグインに関する指定は何を指定するか決める

## ページテストチェックリスト
S A I R U
ページテストチェックリスト
全般
チェック項目
404ページを用意し、存在しないページで表示される
404ページにはトップページ、サイトマップ、サイト内検索などへのリンクを設置する
httpでアクセスした際に、httpsへリダイレクトされる
wwwなしでアクセスした場合にリダイレクト、あるいは直接表示される
古いページのリダイレクト設定は正しくされる
ダミーの画像やテキストが残っていない
個別ページ
チェック項目 | プロジェクトにおける定義 | 備考
企業名とロゴからトップページへリンクが貼られている
ナビゲーション、フッターのリンク切れが起きていず、正しいリンク先である
meta情報（title、descriptionなど）が正しい内容である
Googleアナリティクスや広告などのタグあるいはタグマネージャーが設定されている
OGP設定を正しく行えている
本文中のリンク切れが起きていず、正しいリンク先である
受領した原稿通りに流し込みが完了している
画像には代替文字（alt指定）がされている
指定したOS、ブラウザで正しく表示される
指定したデバイスで正しく表示される
構文エラーが出ていない
フォーム
チェック項目
必須チェックやアドレスチェックなどが正しく動作する
指定した宛先、件名、本文で受け付ける
問い合わせ内容をお客様へ送付する設定にしている
メールが文字化けしていない（Webメールだけでなく、Outlookなどのクライアントでも検証）
参考情報
title、description、alt、OGPなどの確認ができるChrome拡張機能 | SEO META in 1 CLICK
Facebookでの実際のOGPの見た目の確認ができるデバッガー | シェアデバッカー
Twitterでの実際のOGPの見た目の確認ができるデバッガー | Card validator

## サイトマップシート
S A I R U
サイトマップシート
サイトマップ |  |  |  |  | サイト構造定義 | [5 empty] | meta定義 |  |  |  | 進捗管理 |  |  | テスト
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ページ数 | アクセス解析対象外 | ページ種類 | デザインテンプレート種類 | 現行URL | 新URL | title | meta | description | OGP | 原稿準備 | html制作 | 修正メモ | 原稿チェック結果 | フィードバック | テストチェック結果 | フィードバック

## 写真・イラスト一覧シート
S A I R U
写真・イラスト一覧シート
カテゴリ | 内容 | 種類 | 手配者 | 手配方法 | 撮影時の注意事項 | 購入先URL