## 全体チェックシート
S A I R U
【営業組織のための問題解決シート】全体チェックシート
【プロジェクト名】〇〇〇〇〇〇〇〇
【作成者】〇〇〇〇〇〇〇〇
|  | チェックポイント | チェック
1.問題の特定 | 1 | 特定した問題は「緊急」かつ「重要」である
| 2 | ロジックツリーがMECEになっている
| 3 | 抽出した問題点は数値で根拠を示している
2.問題点の抽出 | 4 | 4Wを使用している
| 5 | 4Wの一つひとつの切り口で、複数の選択肢を検討した（決め打ちしていない）
| 6 | 4Wの切り口が適切である
3.分解 | 7 | なぜを5回程度実施している（それ以上の深堀りができる状態になっていない）
| 8 | マインドや外部要因に帰結させていない
| 9 | 無駄な分解をしていない
4.真因の特定 | 10 | 三現主義で事実であることを確認した（定量調査・定性調査）
| 11 | 因果関係が逆でも成立する（なぜ⇔だから）
| 12 | 真因に手を打てば問題点は解決される（効果性）
5.目標の設定 | 13 | 目標達成することで問題は解決される
| 14 | 「なにを」「いつまでに」「どれだけ」を数値で示している
| 15 | 実現可能で現実的な目標である
6.対策の立案 | 16 | 仮説思考とゼロベース思考の両輪で検討されている
| 17 | 意思決定マトリクスの項目・採点は組織として合理性がある
| 18 | 「だれが」「なにを」「いつまでに」が明確であり、現実的である
7.対策の実行 | 19 | 対策ごとにリーダーを任命している
| 20 | ガントチャートの担当者・スケジュールは現実である
| 21 | 各担当から実施について合意を得ている
8.効果の検証 | 22 | 検証結果は数値で根拠を示している
| 23 | 対策を実行することで問題が改善されている
| 24 | 成功要因・失敗要因は妥当である
9.成果の型化・組織展開 | 25 | 事実と解釈が混同されていない
| 26 | コメント欄の４項目にはノウハウ・気づきが含まれている
| 27 | 組織展開用シートの内容はメンバー間で合意がとれている

## ロジックツリー
S A I R U
【営業組織のための問題解決シート】ロジックツリー
【プロジェクト名】〇〇〇〇〇〇〇〇
【作成者】〇〇〇〇〇〇〇〇
| 問題の特定 | 問題点の抽出・分解と真因の特定 |  | 対策の立案と実行 |  | 効果の検証 | 成果の型化
|  |  |  | 対策 | 担当 期限 量 | 評価 | 型化 組織展開
真因
対策
抽出した問題点
原因
原因
あるべき姿
原因
対策
| 問題 | 抽出した問題点 |  |  | 担当 期限 量 | 評価 | 型化 組織展開
真因
対策
現状
原因
原因
抽出した問題点
対策
[5 empty] | 担当 期限 量 | 評価 | 型化 組織展開
真因
対策
原因

## ①問題を特定
S A I R U
【営業組織のための問題解決シート】問題を特定
【プロジェクト名】〇〇〇〇〇〇〇〇
【作成者】〇〇〇〇〇〇〇〇
目標（あるべき姿）：10億円
現状：7億円
問題：3億円不足
目標（あるべき姿） 10億円
問題 3億円不足
現状 7億円

## ②問題点を抽出
S A I R U
【営業組織のための問題解決シート】問題点を抽出
【プロジェクト名】〇〇〇〇〇〇〇〇
【作成者】〇〇〇〇〇〇〇〇
ステップ① | ステップ②
問題の特定 | 4W | 切り口 | 問題点の抽出
▲3億円 | Where（どこに問題があるか） | 商談プロセス | 提案件数が目標の60%
| Who（誰に問題があるか） | 年代 | 22～30歳の80％が予算未達
| What（何に問題があるか） | QCD | 平均販売価格10万円低い
| When（誰に問題があるか） | 四半期 | なし

## ③分解
S A I R U
【営業組織のための問題解決シート】分解
【プロジェクト名】〇〇〇〇〇〇〇〇
【作成者】〇〇〇〇〇〇〇〇
ステップ① | ステップ② | ステップ③
問題の特定 | 問題点の抽出 | 問題点の分解（一層目） |  | 問題点の分解（二層目）
▲3億円 | （Where）提案件数が目標の60% | 量 | 訪問件数不足 | 営業 | 営業の業務過多
|  |  |  | マネージャー | マネージャーの管理不足
|  | 質 | 顧客の見極め | 組織 | ターゲット設定がない
|  |  |  | 個人 | 商品価値の理解不足
| （Who）22～30歳の80％が予算未達 | Skill | ヒアリング力不足 | 聞くべき項目を知らない
顧客との信頼関係を築けていない
|  | Will | 目的達成意識が希薄 | 年度予算に対する納得度が低い
インセンティブがない
| （What）平均販売価格10万円低い | Q | 品質 | 顧客が望む品質基準に未達
競合の品質に劣る
|  | C | 価格 | 顧客 | 顧客から原価低減の要請
|  |  |  | 競合 | 価格競争力に劣る
|  | D | 納期 | 納期遅延が多発（値引きに）
| （When）なし |  |  | 新商品の販売が迫っており在庫処分

## ④真因の特定
S A I R U
【営業組織のための問題解決シート】真因の特定
【プロジェクト名】〇〇〇〇〇〇〇〇
【作成者】〇〇〇〇〇〇〇〇
ステップ① | ステップ② | ステップ③ |  |  |  | ステップ④
問題の特定 | 問題点の抽出 | 問題点の分解（一層目） |  | 問題点の分解（二層目） |  | 真因の特定
▲3億円 | （Where）提案件数が目標の60% | 量 | 訪問件数不足 | 営業 | 営業の業務過多 | クレーム対応が多い
社内報告・会議が多い
|  |  |  | マネージャー | マネージャーの管理不足 | 管理方法の理解不足
プレイングマネージャーのため時間が不足
|  | 質 | 顧客の見極め | 組織 | ターゲット設定がない | 理由なし。これまで誰も設定しなかった
|  |  |  | 個人 | 商品価値の理解不足 | 商品説明会が開催されていない
| （Who）22～30歳の80％が予算未達 | Skill | ヒアリング力不足 | 聞くべき項目を知らない |  | ヒアリングシートが未設計
メンターの不在
|  |  |  | 顧客との信頼関係を築けていない |  | 顧客の市場理解の不足
情報提供不足
|  | Will | 目的達成意識が希薄 | 年度予算に対する納得度が低い |  | マネージャー面談がない
達成までの見通しが立っていない
|  |  |  | インセンティブがない |  | 評価制度との連動がない
| （What）平均販売価格10万円低い | Q | 品質 | 顧客が望む品質基準に未達 |  | 顧客の品質基準厳格化に対応ができていない
品質管理担当の不在
|  |  |  | 競合の品質に劣る |  | 生産設備の老朽化
ベンダーとの関係値が希薄
|  | C | 価格 | 顧客 | 顧客から原価低減の要請 | 価格以外の価値を訴求できていない
コモディティ化への対応不足
|  |  |  | 競合 | 価格競争力に劣る | サプライヤーに対する交渉力不足
見込み生産の営業手法
|  | D | 納期 | 納期遅延が多発（値引きに） |  | 非現実的な納期設定での受注
生産性向上とのすり合わせの不足
| （When）なし |  |  | 新商品の販売が迫っており在庫処分

## ⑤目標の設定
S A I R U
【営業組織のための問題解決シート】目標の設定
【プロジェクト名】〇〇〇〇〇〇〇〇
【作成者】〇〇〇〇〇〇〇〇
指標 | 大目標 | 中目標① | 中目標② | 中目標③
なに | 新商品●● | 提案件数 | 22〜30歳の予算未達者数 | 平均販売価格
いつまでに | 2023-07-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-06-30
どれだけ | 3億円販売 （営業一人当たり10台） | 200件 | 80%→60%へ | 5万円アップ

## ⑥対策の立案
S A I R U
【営業組織のための問題解決シート】対策の立案
【プロジェクト名】〇〇〇〇〇〇〇〇
【作成者】〇〇〇〇〇〇〇〇
真因 | 対策 | 予想 効果 | 実現 可能性 | 即効性 | 継続性 | コスト | 工数 | リスク | 総合評価 | 担当者 | 量 | スケジュール 2月 3月 |  | 完了期限
商品説明会が開催されていない | 商品説明会の実施 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 19 | 遠藤 | 毎月2回 | 資料作成 | 実施 | 5/31
| 商品開発部のプリセールス | ◎ | △ | △ | △ | × | ◎ | ◎ | 12 | - | - | - | - | -
ヒアリングシートがない | 部ごとのヒアリングシート作成と組織共有 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 17 | 鈴木 | 各営業部から１ （合計８） | 収集 | 共有 | 3/1
| 個人によるヒアリングシート作成 | × | ◎ | × | △ | ◎ | △ | ◎ | 11 | - | - | - | - | -
価格以外の価値訴求ができない | 商品のバージョンアップによる性能向上 | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | 6 | - | - | - | - | -
| プレゼン時を想定したロープレの実施 | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | 14 | 齋藤 | 営業歴10年以下に対し週次で実施 | 資料作成 | 実施 | 5/31

## ⑦⑧対策の実行・効果の検証
S A I R U
【営業組織のための問題解決シート】対策の実行・効果の検証
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 部署名：
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト責任者：
| プロジェクトの期間： | yymmdd～yymmdd
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | [6 empty] | yymmdd | [6 empty] | yymmdd | [6 empty] | yymmdd | [6 empty] | yymmdd | [6 empty] | yymmdd | [6 empty] | yymmdd | [6 empty] | yymmdd | [6 empty] | yymmdd | [6 empty] | 評価 コメント
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 1899-12-31 to 1900-02-24
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 1899-12-31 to 1900-02-24
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | 施策１：●●●● | リーダー：●●●● | [60 empty] | ◎△× （結果） （成功要因） （失敗要因） （その他）
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | タスク 1 | 名前 | 80% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1899-12-31 to 1900-01-04
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | タスク 2 | 名前 | 60% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1900-01-07 to 1900-01-11
| タスク 3 | 名前 | 50% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1900-01-14 to 1900-01-18
| タスク 4 | 名前 | 25% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1900-01-21 to 1900-01-25
| タスク 5 | 名前 |  | mmdd | mmdd | #VALUE!
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | 施策2：●●●● | リーダー：●●●● | [60 empty] | ◎△× （結果） （成功要因） （失敗要因） （その他）
| タスク 1 | 名前 | 50% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1899-12-31 to 1900-01-04
| タスク 2 | 名前 | 50% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1900-01-07 to 1900-01-11
| タスク 3 | 名前 | 25% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1900-01-14 to 1900-01-18
| タスク 4 | 名前 | 0% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1900-01-21 to 1900-01-25
| タスク 5 | 名前 |  | mmdd | mmdd | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 施策3：●●●● | リーダー：●●●● | [60 empty] | ◎△× （結果） （成功要因） （失敗要因） （その他）
| タスク 1 | 名前 | 80% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1899-12-31 to 1900-01-04
| タスク 2 | 名前 | 60% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1900-01-07 to 1900-01-11
| タスク 3 | 名前 | 40% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1900-01-14 to 1900-01-18
| タスク 4 | 名前 | 10% | mmdd | mmdd | #VALUE! | bar: 1900-01-21 to 1900-01-25
| タスク 5 | 名前 |  | mmdd | mmdd | #VALUE!

## ⑨成果の型化・組織展開
S A I R U
【営業組織のための問題解決シート】成果の型化・組織展開
部署名：●●●
プロジェクト責任者：●●
実施期間：yymmdd～yymmdd
記載日：2022/11/01
問題解決思考 | 背景 | 事業ポートフォリオ拡大を目指し新商品を開発したが、予実に大きな乖離が発生
| 問題 | 売上3.000万円不足
| 問題点 | ・新規アポイント取得2％ ・30歳以下のセールスの80％が売上未達 ・B商品単価＠1.300円下落
真因
目標
対策
成果
コメント | 難所
成功要因
失敗要因
備考
ロジックツリー | 備考