展示会振り返りシート

展示会終了後、1週間を目安にミーティングを実施します

本シートはミーティングの前に記載しておきましょう

概要

展示会：◯◯◯◯◯◯EXPO（URL◯◯◯◯◯◯）

開催日：20YY年MM月DD日（◯）〜MM月DD日（◯）の◯日間

目的・目標

※どちらも1つに絞ることが望ましいが、複数ある場合は優先度を付ける

目的

◯◯◯◯を獲得する

◯◯◯◯を発掘する

◯◯◯◯を実施する

目標

リード獲得数　　：◯◯◯件

商談獲得数　　　：◯◯◯件

アンケート獲得数：◯◯◯件

結果

入場者

入場者数：○○○名／目標：○○○名

獲得数

| リード獲得数 | ◯◯件（◯◯%） | 目標：◯◯件 | 達成率：◯◯％ |
| --- | --- | --- | --- |
| アンケート獲得数 | ◯◯件（◯◯%） | 目標：◯◯件 | 達成率：◯◯％ |
| 商談獲得数 | ◯◯件（◯◯%） | 目標：◯◯件 | 達成率：◯◯％ |

費用

総額　　　：◯◯◯万円

リード単価：◯◯◯円（総額÷リード件数）

Good & More

Good（良かった点）

◯◯◯◯◯◯ができた

◯◯◯◯◯◯してもらえた

More（悪かった点）

◯◯◯◯◯◯をしていなかった

◯◯◯◯◯◯が伝わっていなかった

次回に向けた改善点

◯◯◯の強化

◯◯◯◯◯◯を強化する

◯◯◯◯◯◯を用意する

◯◯◯の改善

◯◯◯◯◯◯を変更する

◯◯◯◯◯◯を変更する

◯◯◯の再定義

◯◯◯◯◯◯を変更する

◯◯◯◯◯◯を最適化する

◯◯◯の最適化

◯◯◯◯◯◯を変更する

◯◯◯◯◯◯を最適化する

◯◯◯の簡素化

◯◯◯◯◯◯を削減する

◯◯◯◯◯◯を目標とする

◯◯◯の拡大

◯◯◯◯◯◯を確保する

◯◯◯◯◯◯を促進する

当日の写真

※自社のブース、競合他社のブース、良いと感じたブースなど、当日撮影した写真を貼り付ける

【記入例】
展示会振り返りシート

概要

展示会：◯◯◯◯◯◯EXPO（URL◯◯◯◯◯◯）

開催日：20YY年MM月DD日（◯）〜MM月DD日（◯）の◯日間

目的・目標

目的

新規リードを獲得する（優先度高）

新規商談を発掘する

新商品のテストマーケティング

目標

リード獲得数　　：500件

アンケート獲得数：100件

商談獲得数　　　：20件

結果

入場者

入場者数：10,000名／目標：10,000名

獲得数

| リード獲得数 | 550件（5.5%） | 目標：500件 | 達成率：110％ |
| --- | --- | --- | --- |
| アンケート獲得数 | 142件（25.8%） | 目標：100件 | 達成率：142％ |
| 商談獲得数 | 23件（16.1%） | 目標：20件 | 達成率：115％ |

費用

総額　　　：420万円

リード単価：7,636円（総額÷リード件数）

Good & More

Good（良かった点）

小間位置が大通りかつ出入口付近だったため、人通りが多く、立ち止まってもらいやすかった。

ノベルティが来場者の注目を集め、「とりあえず話を聞いてみよう」というきっかけが作れた。バーコードスキャンも容易に出来た。

ターゲット顧客への説明で「〇〇〇〇〇」というフレーズが刺さっていた。具体的な数字を出したことで興味を持ってもらえた。

More（悪かった点）

デモ機が2台しかなかったため、デモ希望者を15分以上待たせてしまうケースがあった。なかには待ちきれずに去ってしまった方もいた（10名ほど）

キャッチコピーが抽象的で、ひと目でどんなサービスなのか伝わりにくかった。気になって足をとめても、「よくわからない」とブースに寄らずに通り過ぎてしまう方も一定数いた。

ターゲット顧客と思っていた〇〇職には、刺さっていなかった。

アンケート項目が多すぎて、記入を途中でやめてしまった回答者もいた。

次回に向けた改善点

デモ体制の強化

デモ機を4台に増やし、待ち時間を短縮する

デモ機以外でもサービス理解ができるよう、タブレット端末で操作動画を流す

パネルやパンフレットで「デモ待ちの間に読める」導入事例を用意する

キャッチコピーの改善

「採用業務を変革する」→「応募者対応の時間を70%削減する採用管理システム」に変更

ひと目見てサービス内容と効果が理解できる、具体的な表現にする

ターゲットの再定義

経営者層ではなく、「人事・採用担当者」にフォーカスした訴求に変更

ブース装飾やトークスクリプトも「担当者目線」に最適化する

スタッフ配置の最適化

過去データをもとに混雑時間帯を予測し、シフトを組む

閑散時間帯のスタッフは、近隣ブースの視察や休憩に充てる

アンケートの簡素化

設問を15問→5問に削減(社名、部署、課題、予算感、連絡希望日時のみ)

事前アポイントの拡大

次回は事前アポイントを20社に増やし、確度の高いリードを事前に確保する

既存顧客向けに「ブース訪問特典(無料コンサル1回)」を案内し、来場を促進する

写真

写真

写真

当日の写真

写真

写真

写真