## （サンプル）オフラインイベントタスク管理表
S A I R U
オフラインイベントタスク管理表
フェーズ | タスク | タスクの詳細 | 目標完了時期 （規模や目的により前後） | ステータス | 対応者
企画 |  |  | 本番3ヶ月前まで
| 企画の骨子をつくる | 本企画の目的や実施時期、欲しい成果などを整理 |  | 完了
| 営業と認識をすり合わせる | 企画した内容について、営業目線での修正を加える |  | 完了
| 企画の実施について社内の承認を得る | マーケティング、営業など、施策に関わる関係者の合意を形成 |  | 完了
| 登壇者やプログラムなどの詳細を詰める | 具体的な日時や会場、プログラムの詳細などを決定する |  | 進行中
| 登壇者への打診をする | ユーザーや有識者に対して、企画書を添えて登壇を依頼する |  | 未着手
| 登壇者との事前MTGを設定する | 講演内容やイベント名、依頼条件などを擦り合わせて確定する |  | 未着手
集客 |  |  | 本番1ヶ月前まで
| 集客チャネルを設定する | 目的と欲しい成果を踏まえて集客チャネルを決定する |  | 完了
| 配信や稼働のリソースを抑える | メールやレターの送付をはじめ、人手や費用をあらかじめ抑える |  | 完了
| 原稿やトークスクリプトを用意する | 顧客に届ける実際の原稿や案内時のトークスクリプトを用意する |  | 進行中
| 集客状況を社内に共有する | 申込者レポートを作成し、社内関係者が閲覧できる状態にする |  | 進行中
| 営業ほか関係者に集客開始告知をする | 目標集客数や案内に活用する情報を共有して、集客活動を開始する |  | 未着手
運営フェーズ |  |  | 項目による
| 当日参加者のアサインをする | 会場キャパシティや参加者とのバランスを考慮して当日の社内参加者を決める | 本番1週間前まで | 未着手
| 写真撮影や動画配信の手配をする | 報告レポートやダイジェスト動画を作る場合は、発注をする | 本番1ヶ月前まで | 未着手
| 飲食物の手配をする | 交流会などで飲食を提供する場合、申込状況を踏まえて発注をする | 本番1週間前まで | 未着手
| 投影スライドを準備する | 司会進行、登壇者それぞれのスライドを用意して、表現や抜け漏れのチェックをする | 本番1週間前まで | 未着手
| 当日の挨拶対応の有無を整理する | 自社の役員引き合わせなど、必要な対応をリスト化する | 本番1週間前まで | 未着手
| 顧客の後追いフォローを決める | 参加後の顧客へのフォローを「いつ・誰が・どのように」するかを決める | 本番1週間前まで | 未着手
| 各種備品を準備する | 別途作成の備品手配リストに応じて、必要物を用意する | 項目による | 未着手

## オフラインイベントタスク管理表
S A I R U
オフラインイベントタスク管理表
フェーズ | タスク | タスクの詳細 | 目標完了時期 （規模や目的により前後） | ステータス | 対応者
企画
集客
運営フェーズ